询价采购文件

项目名称：供水室2025年清水池清洗消毒

采购人： 武汉天河机场有限责任公司

二〇二五年九月

采购文件目录

第一章  报价邀请函

第二章  服务商须知、采购项目的商务要求

第三章  采购项目的技术要求

第四章  合同格式（参考）

第五章  报价文件格式

第一章  报价邀请函

武汉天河机场供水室2025年清水池清洗消毒项目决定采用询价采购方式确定服务商，欢迎符合资格条件的报价人参加询价采购。

一、项目概况

1.项目名称：供水室2025年清水池清洗消毒

2.工程地点：黄陂区天河机场南水厂、北水厂、宋家岗水厂。

3.工程内容：对机场南水厂2座3000m³、1座700m³、机场北水厂2座3000m³、1座1600m³、宋家岗水厂2座1000m³等8座蓄水池进行清洗消毒。（详见第三章 采购项目的技术要求）

4.预算金额：4.3万元，投标报价超出预算金额作无效投标处理。

5.工期要求为10天，具体进场施工时间由招标人要求进场。

二、报价人资格要求

1.报价人是中华人民共和国具有独立法人资格的企业，并合法续存，提供营业执照；

2.服务商须具有建筑工程施工或市政工程施工总承包三级（含）以上资质，具有安全生产许可证资质证书，乙方施工人员必须持有有效期内健康证明或健康证；

3.服务商参加采购活动前三年内（不足三年按公司成立时起）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单，以发布公告之后查询结果为准；

4.本项目不接受联合体报价。

- 三、询价文件获取方式

⒈ 2025年9月9日至9月11日止， 从湖北机场集团有限公司（http://qixuan.whairport.com）媒体上下载询价文件；或由询价人将询价文件电邮报价人。

四、提交报价文件的截止时间（报价截止期）

所有报价文件应当于2025年 9月12日12：00时（北京时间）之前送达如下地址： 武汉天河机场动力能源保障部供水室  ，逾期送达或不符合询价文件规定的报价文件将被拒绝。

- 五、谈判时间和地点

谈判时间：2025年9月15日10：00时（暂定，如有变化另行通知）

谈判地点：湖北机场集团有限公司A208室（暂定，如有变化另行通知）

- 六、其他

1.服务商对本次采购活动事项有疑问的，请在报价截止时间3个日历天之前书面提出。

2.以上如有变更，采购人将会书面通知所有领取询价文件的潜在服务商。

采购人：  武汉天河机场有限责任公司

采购人地址：  武汉天河机场动力能源保障部

联系人：   杨帆      联系电话：15107174577

传  真：             邮政编码：  430302

日   期：2025年 9月8日

第二章  服务商须知、采购项目的商务要求

一、项目概况

1.项目名称：供水室2025年清水池清洗消毒

2.工程地点：黄陂区天河机场南水厂、北水厂、宋家岗水厂。

3.工程内容：对机场南水厂2座3000m³、1座700m³、机场北水厂2座3000m³、1座1600m³、宋家岗水厂2座1000m³等8座蓄水池进行清洗消毒。（详见第三章 采购项目的技术要求）

4.预算金额：4.3万元，投标报价超出预算金额作无效投标处理。

5.工期要求为10天，具体进场施工时间由招标人要求进场。

二、报价范围

1．服务商应按照询价文件的项目内容、包括以上清水池清洗消毒施工中的技术要求、施工完成后水质化验必须达标等合同义务所有款项，并包含清洗工具、消毒药剂、税金等全部费用，采购人提供的工程技术要求和数量等内容确定工程报价范围，自主报价；

2.本工程实行总价包干，固定总价不再调整(含国家政策性调整在内)，总价不能超过采购预算。

三、工期与维保要求

1. 服务期限：自合同签订之日起10天。

2. 服务商应根据动力能源保障部供水室的相关要求施工作业，现场施工需服从动力能源保障部供水室的现场安全管理；

3.在接到报修电话通知后，须在1小时内响应，及时到达抢修恢复适用。

4. 服务商在控制区出现因空防、消防、生产、人员、用电等安全隐患而造成不良影响的，根据情节严重程度扣罚工程费用，因此而产生的一切后果和费用由服务商承担，并且机场方有权终止合同。

*四、本项目的采购控制总价4.3万元。

五、费用支付

本项目为总价包干，固定总价不再调整(含国家政策性调整在内)，清洗消毒完毕，水质检测达标后经甲方验收合格且收到乙方提供的结算费用100%增值税专用发票后，甲方在30个工作日内办理付款手续，以银行转账的方式向乙方支付合同全部金额。

六、评审小组的组成

由武汉天河机场有限责任公司动力能源保障部组成。

七、废标情形

有下列情形之一的，评审小组应当否决报价人的报价：

（一）报价文件未经投标单位盖章或单位负责人签字；

（二）报价人不符合国家或者询价文件规定的资质要求；

（三）同一报标人提交两个以上不同的报价文件或者报价；

（四）报价人的报价高于询价文件设定的最高报价限价；

（五）报价文件没有对询价文件的实质性要求或者*号项目作出响应；

（六）报价人有串通投标（报价）、弄虚作假、行贿等违法行为。

八、成交标准与评审步骤

（一）成交标准

按符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐候选成交服务商。

（二）评审步骤

按“1、资格和符合性检查；2、价格评议；3、推荐成交候选人”的步骤进行。

十、报价文件要求

（一）报价人须按本询价文件要求的报价文件格式递交报价文件。

（二）报价文件须密封（报价文件所有见缝处均应盖章）。

（三）报价有效期：60天。

（四）报价文件的份数要求：2份。其中，正本1份，副本1份。

（五）报价人仅有一次报价机会。

十一、投诉电话

武汉天河机场有限责任公司企管部:85819912

武汉天河机场有限责任公司动力能源保障部综合办：65687707

- 采购项目的技术要求

一、技术要求

1、对机场南水厂2座3000m³、1座700m³、机场北水厂2座3000m³、1座1600m³、宋家岗水厂2座1000m³等8座蓄水池进行清洗消毒。

2、对清水池底部余水外排及池外排水沟疏通、将池内泥渣人工转运出清水池。

3、池内壁、隔断、顶部、底部用毛刷清洗及冲水清洗。

4、池内壁、隔断、顶部、底部泼洒次氯酸钠消毒剂后再次用毛刷及冲水清洗。

5、将所有从池内转运出的泥渣用车辆运送出厂区。

6、清洗完毕后，清水池进水、第二天取水样进行化验，水质必须达到国家生活饮用水卫生标准。

7、乙方施工人员必须持有有效期内健康证明或健康证

8、施工人员必须购买人身意外保险，且在有效期内

- 合同格式

# 供水室2025年清水池清洗消毒项目合同

甲　方：武汉天河机场有限责任公司

地　址：武汉市黄陂区天河机场

乙　方：

地　址：

联系人：

联系电话：

依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规规定，经甲乙双方协商，在平等、自愿的基础上，依照等价有偿、诚实信用的民法原则，双方就武汉天河机场供水室2025年清水池清洗消毒事宜，达成如下一致合同条款，以资共同信守履行：

- 工程项目

- 工程名称：供水室2025年清水池清洗消毒

- 工程地点：天河机场供水室南、北水厂及宋家岗水厂

- 工程内容和承包方式：

工程内容：

(1) 对机场南水厂2座3000m³、1座700m³、机场北水厂2座3000m³、1座1600m³、宋家岗水厂2座1000m³等8座蓄水池进行清洗消毒。

(2) 对清水池底部余水外排及池外排水沟疏通、将池内泥渣人工转运出清水池。

(3) 池内壁、隔断、顶部、底部用毛刷清洗及冲水清洗。

(4) 池内壁、隔断、顶部、底部泼洒次氯酸钠消毒剂后再次用毛刷及冲水清洗。

(5) 将所有从池内转运出的泥渣用车辆运送出厂区。

(6) 清洗完毕后，清水池进水、第二天取水样进行化验，水质需达标。

工程量：

| 序号 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 南水厂清水池2座3000M3 | 包含清洗工具及消毒药剂 |
| 1 | 清水池底部余水外排及池外排水沟疏通 |  |
| 2 | 池内泥渣人工转运 |  |
| 3 | 池内壁、隔断、顶部、底部用毛刷清洗及冲水清洗 |  |
| 4 | 池内壁、隔断及底部泼洒次氯酸钠消毒剂 |  |
| 5 | 池内壁、隔断、顶部、底部再次冲水清洗 |  |
| 6 | 机械转运泥渣 |  |
| 7 | 人工配合机械转运泥渣 |  |
| 二 | 南水分配井1座700M3 | 包含清洗工具及消毒药剂 |
| 1 | 分配井底部余水外排 |  |
| 2 | 池内泥渣人工转运 |  |
| 3 | 池内壁、隔断、顶部、底部用毛刷清洗及冲水清洗 |  |
| 4 | 池内壁、隔断及底部泼洒次氯酸钠消毒剂 |  |
| 5 | 池内壁、隔断、顶部、底部再次冲水清洗 |  |
| 三 | 北水厂清水池2座3000M3 | 包含清洗工具及消毒药剂 |
| 1 | 清水池底部余水外排及池外排水沟疏通 |  |
| 2 | 池内泥渣人工转运 |  |
| 3 | 池内壁、隔断、顶部、底部用毛刷清洗及冲水清洗 |  |
| 4 | 池内壁、隔断及底部泼洒次氯酸钠消毒剂 |  |
| 5 | 池内壁、隔断、顶部、底部再次冲水清洗 |  |
| 7 | 机械转运泥渣 |  |
| 8 | 人工配合机械转运泥渣 |  |
| 四 | 北水分配井1座1600M3 | 包含清洗工具及消毒药剂 |
| 1 | 分配井底部余水外排 |  |
| 2 | 池内泥渣人工转运 |  |
| 3 | 池内壁、隔断、顶部、底部用毛刷清洗及冲水清洗 |  |
| 4 | 池内壁、隔断及底部泼洒次氯酸钠消毒剂 |  |
| 5 | 池内壁、隔断、顶部、底部再次冲水清洗 |  |
| 五 | 宋家岗水厂清水池2座1000M3 | 包含清洗工具及消毒药剂 |
| 1 | 清水池底部余水外排及池外排水沟疏通 |  |
| 2 | 池内泥渣人工转运 |  |
| 3 | 池内壁、隔断、顶部、底部用毛刷清洗及冲水清洗 |  |
| 4 | 池内壁、隔断及底部泼洒次氯酸钠消毒剂 |  |
| 5 | 池内壁、隔断、顶部、底部再次冲水清洗 |  |
| 6 | 机械转运泥渣 |  |
| 7 | 人工配合机械转运泥渣 |  |

承包方式：工程总造价      元，（大写：   。）

- 工期

- 本合同签订后，乙方既按合同约定开始施工。乙方应随时接受甲方的监督，工期10天，自合同签订之日起算。

- 如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

- 因甲方原因不能提供乙方进入清水池施工作业。

- 因甲方其他原因或人力不可抗拒的因素而延误工期。

- 工程质量

- 乙方必须严格按照国家标准和甲方所要求的标准以及规范、规程进行施工，并接受甲方现场代表的监督。

- 乙方在施工中发生质量事故，由乙方负全部责任。乙方应及时报告甲方的现场代表备案。事故处理方案应经甲方研究确定后方可实施。

- 材料供应

- 本项目材料均由乙方提供，材料费用己包含在合同总价中，受甲方及甲方委派现场监理人员监督。

- 为了确保维保质量，乙方严格按甲方的要求标准购置相关设备及消毒药剂，否则造成的损失由乙方承担，并予以赔偿。

- 工程价款的支付

- 本工程采取零首付项目款的方式。合同金额为    元，项目完工后水质达标，经甲方验收合格且收到乙方提供的结算费用100%增值税专用发票后，甲方在30个工作日内办理付款手续，以银行转账的方式向乙方支付合同全部金额。

- 工程验收

- 工程验收，以清水池内水质达到国家生活饮用水标准为依据。

- 乙方竣工完毕并自验后，甲方在3日内组织验收。

- 甲方主持验收，若有验收不合格之处，乙方应在三日内整改完毕。甲方验收合格后办理清水池清洗消毒验收手续。

- 违约责任

- 乙方责任

工程质量和数量不符合合同约定，根据甲方要求无偿修理或返工。由于修理或返工原因造成逾期交付的，按每日人民币1000元支付逾期违约金。

- 甲方责任：

未能按照合同的规定履行自己应负的责任，交付日期可以顺延。

- 施工安全

（一）乙方必须服从甲方及机场有关部门的现场管理。

（二）乙方必须保证施工现场及周边整洁，不得影响厂区域环境，不得损坏机场公共设备设施。

（三）乙方应在施工现场设置安全隔离区、警示标志和用电安全标志。

（四）乙方施工人员不得在施工现场吸烟，严禁携带任何违禁物品进入机场生产重地，否则由乙方承担全部法律责任。

（五）凡因乙方违反有关机场的安全规定，由此造成的处罚和损失，甲方将从乙方工程款中予以扣除。

（六）乙方应教育和提醒自己的作业人员严格进行安全操作，制止违章作业；否则由此造成的安全责任事故，由乙方承担全部法律责任。

（七）乙方必须将材料垃圾按照甲方要求放置在指定地点。

（八）乙方施工人员必须持有有效期内健康证明或健康证。

（九）乙方需对作业人员购买人生意外保险，施工若发生人员伤害，责任由乙方负责。

- 纠纷解决办法

执行本合同发生争议，由双方当事人协调解决；协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 其他

（一）施工中乙方因自身的原因造成的工伤事故，由乙方负责。

（二）施工中发生的其他管理费用，由乙方支付。

（三）本合同的修改或变更，需经双方协商一致，并签订补充协议。补充协议及甲方提出的标准和要求作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

（四）本合同经双方签字或盖章后生效。合同文本一式四份，甲方三份，乙方一份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）　　　　　　　　　　　　乙方：（盖章）

武汉天河机场有限责任公司

签字：　　　　　　　　　　　　　　签字：

日期：　　　　　　　　　　　　　日期：

- 报价文件格式

（项目名称）

报  价  文  件

服务商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

一、报价函

武汉天河机场有限责任公司：

我方收到                项目（项目名称）的询价文件，经详细研究，决定参加该项目的投标报价。

1、愿意以人民币（大写）            （¥           ）的总报价，工期             ，质保期     年，按合同约定实施和完成本项目。

2、我方承诺完全响应询价文件的所有要求，在询价文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3、我们完全理解和接受贵方报价文件的一切规定和要求，完全答应报价文件中规定的所有条件和询价评审办法。

4、在整个询价过程中，我方若有违规行为，贵方可按国家及机场集团相关规定给予惩罚，我方完全接受。

5、若我们成为成交人，我方将按照最终结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

服务商（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

地址：

电话：

日期：    年   月   日

二、法定代表人身份证明

服务商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （服务商名称）的法定代表人。

特此证明。

服务商：                 （盖单位章）

年       月       日

三、授权委托书

本人       （姓名）系        （服务商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

服务商法定代表人及代理人的身份证复印件粘贴处

服务商：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

联系电话：

年       月       日

四、工程预算表

服务商应按照询价文件的要求报送工程预算表，已标价工程预算表应逐页加盖服务商单位公章。

五、施工组织方案（格式自定）

六、资格审查资料

1.报价人是中华人民共和国具有独立法人资格的企业，并合法续存，提供营业执照；

2.服务商须具有建筑工程施工或市政工程施工总承包三级（含）以上资质，具有安全生产许可证资质证书，乙方施工人员必须持有有效期内健康证明或健康证；

3.服务商参加采购活动前三年内（不足三年按公司成立时起）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单，以发布公告之后查询结果为准；

4.本项目不接受联合体报价。